## WBS
WBS Aplikasi Helpdesk
Prioritas: Must = wajib untuk spesifikasi minimal; Should = melengkapi dan menambah nilai. Semua fitur pada daftar ini dikerjakan.
Estimasi jam (teks biru) adalah perkiraan pribadi dan dapat diubah; subtotal dan total dihitung otomatis.
Kode | Modul / Fitur | Deskripsi | Prioritas | Status | Estimasi (jam)
1 | Autentikasi & Manajemen User |  |  |  | 10
1.1 | Login/logout agen dan admin | Login dengan email dan password, JWT access token + refresh token, logout mencabut sesi. | Must | Diimplementasikan | 3
1.2 | Role-based access (agent, admin) | Pembatasan akses per role di middleware backend dan menu di tampilan. | Must | Diimplementasikan | 2
1.3 | Kelola akun agen | Admin menambah, mengubah, dan menonaktifkan akun agen. | Should | Diimplementasikan | 3
1.4 | Identitas customer anonim (visitor token) | Customer dikenali lewat token anonim di browser tanpa login. | Must | Diimplementasikan | 2
2 | Manajemen Tiket |  |  |  | 19
2.1 | Pembuatan tiket otomatis dari pesan pertama | Pesan pertama customer membuat customer (jika baru) dan tiket berstatus open. | Must | Diimplementasikan | 2
2.2 | Status tiket | Status open, in_progress, resolved, closed beserta aturan perpindahannya. | Must | Diimplementasikan | 2
2.3 | Claim dan release tiket | Agen mengambil atau melepas tiket; first-claim-wins saat bersamaan. | Must | Diimplementasikan | 3
2.4 | Assign ulang oleh admin | Admin memindahkan tiket ke agen lain tanpa mengubah status. | Must | Diimplementasikan | 2
2.5 | Prioritas tiket | Prioritas low, medium, high yang dapat diubah agen/admin. | Should | Diimplementasikan | 1
2.6 | Auto-close setelah 24 jam | Tiket resolved otomatis closed setelah 24 jam tanpa balasan customer. | Should | Diimplementasikan | 2
2.7 | Buka kembali atau buat tiket baru | Chat saat resolved membuka kembali tiket; chat saat closed membuat tiket baru. | Must | Diimplementasikan | 2
2.8 | Riwayat aktivitas tiket (audit trail) | Pencatatan pembuatan, assign, perubahan status, dan prioritas di ticket_events. | Should | Diimplementasikan | 2
2.9 | Daftar tiket dengan filter dan pencarian | Daftar tiket dengan filter status dan agen serta pencarian. | Must | Diimplementasikan | 3
3 | Real-time Chat (Backend) |  |  |  | 16
3.1 | Server Socket.IO dengan autentikasi | Handshake memakai JWT (agen/admin) atau visitor token (customer), pembagian room. | Must | Diimplementasikan | 3
3.2 | Kirim/terima pesan dan penyimpanan | Event message:send dan message:new, pesan disimpan ke PostgreSQL. | Must | Diimplementasikan | 3
3.3 | Ack pesan dan pencegahan duplikat | message:ack dan client_message_id unik per tiket agar retry tidak menggandakan pesan. | Must | Diimplementasikan | 3
3.4 | Sinkronisasi saat reconnect | sync:request dengan ID pesan terakhir; server mengirim pesan yang terlewat. | Must | Diimplementasikan | 3
3.5 | Presence agen online/offline | Status online agen untuk logika pesan otomatis dan notifikasi. | Must | Diimplementasikan | 2
3.6 | Pesan otomatis sistem saat agen offline | Customer menerima pesan penerimaan ketika tidak ada agen online. | Must | Diimplementasikan | 1
3.7 | Rate limit pengiriman dari widget | Pembatasan jumlah pesan per visitor untuk mencegah penyalahgunaan. | Should | Diimplementasikan | 1
4 | Live Chat Widget |  |  |  | 18
4.1 | Bubble chat di kanan bawah | Tombol bubble dengan Shadow DOM agar CSS tidak bentrok dengan website induk. | Must | Diimplementasikan | 4
4.2 | Form identitas singkat | Nama dan email opsional sebelum pesan pertama. | Must | Diimplementasikan | 2
4.3 | Jendela chat dan riwayat pesan | Tampilan percakapan, input pesan, dan pemuatan riwayat. | Must | Diimplementasikan | 4
4.4 | Auto-reconnect, antrean offline, indikator koneksi | Pesan pending disimpan lokal dan dikirim ulang saat tersambung; status koneksi ditampilkan. | Must | Diimplementasikan | 5
4.5 | Pemulihan percakapan saat reload | Percakapan aktif dipulihkan dari visitor token setelah halaman dimuat ulang. | Must | Diimplementasikan | 2
4.6 | Halaman demo (/demo) | Website contoh yang memasang widget lewat satu tag script. | Must | Diimplementasikan | 1
5 | Web App Agen/Admin (React) |  |  |  | 19
5.1 | Halaman login | Form login dan penyimpanan sesi. | Must | Diimplementasikan | 2
5.2 | Antrean tiket dan filter | Daftar tiket real-time dengan filter status dan agen. | Must | Diimplementasikan | 4
5.3 | Layar chat tiket | Percakapan tiket; hanya agen yang ditugaskan dan admin yang dapat membalas. | Must | Diimplementasikan | 5
5.4 | Aksi tiket | Claim, release, ubah status dan prioritas dari tampilan. | Must | Diimplementasikan | 3
5.5 | Halaman kelola agen (admin) | Tambah, ubah, dan nonaktifkan agen; hanya tampil untuk admin. | Should | Diimplementasikan | 3
5.6 | Indikator koneksi dan notifikasi real-time | Status koneksi dan penanda tiket/pesan baru di web. | Should | Diimplementasikan | 2
6 | Mobile App (Flutter) |  |  |  | 21
6.1 | Login agen | Login dan penyimpanan token aman. | Must | Diimplementasikan | 3
6.2 | Daftar tiket | Daftar tiket dengan update real-time. | Must | Diimplementasikan | 3
6.3 | Layar chat tiket | Percakapan tiket di HP. | Must | Diimplementasikan | 5
6.4 | Aksi tiket | Claim, release, dan ubah status. | Must | Diimplementasikan | 2
6.5 | Auto-reconnect, antrean offline, cache lokal | Pesan tetap tampil saat offline dan pesan pending dikirim ulang saat tersambung. | Must | Diimplementasikan | 6
6.6 | Build APK | Build rilis APK yang terhubung ke backend online. | Must | Diimplementasikan | 2
7 | Notifikasi |  |  |  | 8
7.1 | Setup Firebase dan registrasi token perangkat | Konfigurasi FCM dan penyimpanan token di device_tokens. | Should | Diimplementasikan | 3
7.2 | Pengiriman push tiket baru dan pesan baru | Backend mengirim push ke perangkat agen saat ada tiket atau pesan customer. | Should | Diimplementasikan | 3
7.3 | Hanya kirim ke agen yang tidak online | Mencegah notifikasi ganda ketika agen sedang terhubung di socket. | Should | Diimplementasikan | 2
8 | Database & Infrastruktur |  |  |  | 11
8.1 | Desain schema dan migration | Schema PostgreSQL dengan Prisma: relasi, enum, constraint, dan index. | Must | Diimplementasikan | 4
8.2 | Seed data | Akun demo (admin dan agen) serta contoh tiket. | Must | Diimplementasikan | 2
8.3 | Skrip setup dan konfigurasi environment | File .env.example, skrip npm untuk migrate dan seed, serta panduan setup PostgreSQL di README. | Must | Diimplementasikan | 2
8.4 | Deployment backend online | Backend dapat diakses publik agar APK dan demo berfungsi. | Must | Diimplementasikan | 3
9 | Analisis & Dokumentasi |  |  |  | 9
9.1 | BPMN swimlane | Diagram alur dengan lane Customer, Sistem/Widget, Agen CS, dan Admin (PDF). | Must | Diimplementasikan | 4
9.2 | WBS | Dokumen modul dan fitur ini. | Must | Diimplementasikan | 2
9.3 | README | Cara menjalankan, akun demo, dan diagram arsitektur. | Must | Diimplementasikan | 2
9.4 | Diagram ERD | Diagram relasi tabel database. | Should | Diimplementasikan | 1
| TOTAL ESTIMASI |  |  |  | 131

## Ringkasan
Ringkasan per Modul
Kode | Modul | Jumlah Fitur | Must | Should | Estimasi (jam)
1 | Autentikasi & Manajemen User | 4 | 3 | 1 | 10
2 | Manajemen Tiket | 9 | 6 | 3 | 19
3 | Real-time Chat (Backend) | 7 | 6 | 1 | 16
4 | Live Chat Widget | 6 | 6 | 0 | 18
5 | Web App Agen/Admin (React) | 6 | 4 | 2 | 19
6 | Mobile App (Flutter) | 6 | 6 | 0 | 21
7 | Notifikasi | 3 | 0 | 3 | 8
8 | Database & Infrastruktur | 4 | 4 | 0 | 11
9 | Analisis & Dokumentasi | 4 | 3 | 1 | 9
| TOTAL | 49 | 38 | 11 | 131